## Sheet1
工程量清单
工程名称：东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目-土方工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 场内土方平衡及造型 | 1、土壤类别：土方 2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场场内土方平衡，根据项目场内土方盈亏情况，自行安排机械完成土方的挖、运、填、碾压及粗平工作； 3、回填土方须分层碾压压实，土方造型须符合施工图设计要求， 粗整地工作须施工推土机推平整，完成面面层30cm以内土方满足种植要求，不允许有粒径大于5cm大块石渣。 4、包含为场内土方平衡施工而发生的临时道路、垫板等所有措施项目费用； 5、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量； 6、其它：运距3km以内（包含3km），详见施工图 | m3 | 400000 |  |  | 最终结算，南方CASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量
2 | 场内土方平衡及造型 | 1、土壤类别：土方 2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场场内土方平衡，根据项目场内土方盈亏情况，自行安排机械完成土方的挖、运、填、碾压及粗平工作； 3、回填土方须分层碾压压实，土方造型须符合施工图设计要求， 粗整地工作须施工推土机推平整，完成面面层30cm以内土方满足种植要求，不允许有粒径大于5cm大块石渣。 4、包含为场内土方平衡施工而发生的临时道路、垫板等所有措施项目费用； 5、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量； 6、其它：运距3.1-6km，详见施工图 | m3 | 100000 |  |  | 最终结算，南方CASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量
3 | 现场道路及构筑物破碎、场地内填埋 | 1、现场道路及构筑物（含钢筋混凝土、混凝土、沥青道路）破碎（按相关地方要求施工，自行承担各种政策、安全等风险） 2、破碎道路及构筑物装车运至招标方指定的场地内可填埋区域进行填埋，运距5km以内； 3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量； | m3 | 10000 |  |  | 最终结算，南方CASS根据GPS原地貌、完成面地面数据测算中的实际填方工程量计量
合计
1、综合单价为全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械使用费、机械进出场费、管理费、利润、风险、规费、税金。以及施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，由投标人自行考虑计入全费用单价；全费用单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括与当地政府、居民等外界的一切协调费用，处理暗浜、障碍物、地下水等地质条件费用，落实三通一平施工条件处理费用，开挖、装车、运输、施工便道修筑养护、填筑、平整、碾压、降尘、施工用水用电费用、边坡围护、场内排水、地下排水、设减震带、税金，以及其它为完成本工程所需的施工技术措施费用、各环节满足国家施工规范和地方政府（或行业主管部门）有关的安全生产、文明施工等所需要的一切费用等所有相关费用和风险费用（如油料涨跌因素）,以上内容由乙方自行考虑计入全费用单价。合同执行中综合单价不调整。 2、结算量以甲方现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以甲方审计监察部审计后金额为准。