## DQST-CG-010 (2) (hidden)
序号 | 类型 | 全流程时效 | 参与部门（责任分工：★主责；☆参与；●稽查）
|  |  | 项目部 | 事业部 | 采购中心 | 合约管理中心 | 成本控制中心 | 工程管理中心 | 审计监察部
1 | 苗木采购计划表 | 7日 | ★ | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ●
2 | 苗木/非苗提料单 | 2日 | ★ | ☆ |  |  | ☆ |  | ●
3 | 苗木/非苗采购询价审定表 | 5日 | ★ | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ●
4 | 大千生态苗木报价单（供应商填写） | 3日 | ★ | [5 empty] | ●
5 | 苗木/非苗验收单 | 1日 | ★ | ☆ |  |  |  |  | ●
6 | 苗木/非苗采购进度结算单 | 月底 | ★ | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ●
7 | 苗木/非苗采购结算审定表 | 年底 | ★ | ☆ | ☆ |  | ☆ |  | ●

## Sheet6 (hidden)
采购表格签批流程明细
序号 | 工程阶段 | 工作内容 | 责任分工★主责;☆审核) | [8 empty] | 成果文件 | 操作说明 | 完成时间
|  |  | 项目部 |  |  |  | 事业部 | 职能部门 |  |  | 发起人
|  |  | 施工员 | 采购专员 | 成本经理 | 项目经理 | 事业部总经理 | 采购中心 | 成本控制中心 | 管理层
1 | 施工准备阶段 | 采购计划 |  | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  | 采购专员 | 采购计划表 | 采购计划为项目总清单或者阶段设计清单出具后，由项目成本专员整理清单交于项目采购专员询价比价，填写预计采购单价后逐级审批，作为项目采购成本初始数据 | 清单出具后二周内
2 | 施工阶段 | 提料单 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |  |  |  |  | 施工员 | 苗木/非苗提料单 | 项目施工阶段，项目施工员根据现场情况提料，成本专员及采购专员对规格型号做二次审核，交于项目经理签批 | 2日内
3 |  | 采购询价 |  | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  | 采购专员 | 苗木/非苗采购询价审定表 | 现场提料单确认后，由采购专员根据要求寻找货源，询价比价，逐级审批，最终由采购中心给予控价。苗木类采购询价在爱淘苗平台进行。比价需5家或以上供应商有效报价。 | 5日内
4 |  | 报价单 |  | ★ | [6 empty] | 采购专员 | 大千生态苗木/非苗报价单（供应商填写） | 供应商对所寻材料报价签字盖章确认，邮寄至项目部作为附件留存 | 2日内返回
|  | 合同签订 |  | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 采购专员 | 合同统一模板 | 公司统一合同模板，如遇付款方式变动或者使用对方合同需先提交申请，并由合约部审核后方可使用 | 5日内
5 |  | 采购验收单 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ |  |  |  |  | 施工员 | 苗木/非苗验收单 | 材料到场后由施工员、采购专员、成本专员三方验收，确认到货量后逐级审批至项目经理最终确认 | 验收当日出具
6 | 竣工结算阶段 | 采购进度结算 |  | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |  |  | 采购专员 | 苗木/非苗采购进度结算单 | 每月10日前统计上报，需附对应采购验收单 | 每月1日前
7 |  | 采购年度结算 |  | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 采购专员 | 苗木/非苗采购结算审定表 | 针对各个项目供应商进行年终结算，最后确认年度产值 | 每年12月底前

## Sheet1 (hidden)
流程类别 | 流程名称 | 签批表格编码 | 签批流 | 流程 长度 | 主责人 | 审批权限 | 备注
对下 合同类（补充合同额累计不得超过原合同额的30%） | 004.对下合同/补充合同会签审批流程 （苗木/非采购） |  | 发起人-项目成本专员-项目采购专员-项目经理-事业部总经理-采购中心经理-成本中心经理-副总裁（**金额）-财务负责人（**金额）-董事长（**金额） | 6 | 采购专员 | 根据额度 | 及其他类含外部设计合同、咨询合同、景石劳务
| 012.非标合同审批 |  | 发起人-项目成本专员-项目采购专员-项目经理-事业部总经理-合约管理中心经理-采购中心经理-成本中心经理-副总裁（**金额）-财务负责人（**金额）-董事长（**金额） | 10 | 采购专员 | 根据额度 | 线上审批
招标类 | 招标拦标价审批表 |  | 材料采购-商务经理-项目经理-工程中心材料负责人-工程中心成本负责人（100万）-控股管控部（200万） | 6 | 商务经理 | 根据额度，经集采仅运费比价 | 线下审批
| 中标单位审定表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心材料负责人-工程中心成本负责人（100万）-工程中心总裁（500万） | 5 | 项目经理 | 根据额度 | 线下审批
采购实施 | 苗木采购计划表 |  | 施工员-项目成本专员-项目采购专员-项目经理-事业部总经理-采购中心经理-成本中心经理 | 7 | 采购专员
| 苗木提料单 |  | 施工员-项目成本专员-项目采购专员-项目经理 | 4 | 项目经理
| 苗木采购询价审定表 |  | 项目采购专员-项目成本专员-项目经理-事业部总经理-采购中心经理 | 6 | 采购专员
| 大千生态苗木报价单（供应商填写） |  | 无 |  | 采购专员
| 苗木验收单 |  | 施工员-项目采购专员-项目成本专员-项目经理 | 4 | 项目经理
成本确认 | 苗木/非苗采供量确认流程 |  | 项目采购专员-项目成本专员-项目经理-事业部总经理 | 4 | 项目经理 | 根据额度 | 线上审批
| 工程对下结算审定流程 （苗木/非苗） |  | 项目采购专员-项目成本专员-项目经理-事业部总经理-采购中心经理-成本中心经理-副总裁 | 8 | 事业部总经理 | 不分额度 | 线上审批，将线下审批完的扫描件上传，流程补充完整，成本扣减先要完成
招 标 文 件 及 拦 标 价 | 007.比价记录表 |  | 商务经理-项目经理 | 2 | 商务经理 | 金额≤10万 | 线下审批
| 007.园建/水电/绿化/土方/机械类劳务招标拦标价审批表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本经理（10万）-工程中心成本负责人（100万）-控股管控部（200万） | 5 | 商务经理 | 根据额度 | 线下审批
| 007.苗木采购类招标拦标价审批表 |  | 苗木采购-商务经理-项目经理-工程中心苗木负责人-苗木工程中心负责人（200万）-控股管控部（200万） | 6 | 苗木采购 | 根据额度 | 线下审批
| 007.苗木采购计划成本 |  | 苗木采购-商务经理-项目经理-区域苗木负责人-苗木基地-苗木采购部采购组-控股管控部-何巧勇 | 8 | 区域苗木负责人 | 按苗木系统签批流 | 线下审批
| 007.苗木扩大分包招标拦标价审批表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心苗木负责人-工程中心成本负责人（100万）-苗木工程中心负责人（200万）-控股管控部（200万） | 6 | 商务经理 | 根据额度 | 线下审批
| 007.景石采购/景石劳务招标拦标价审批表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本经理-景石组负责人-控股管控部（200万） | 5 | 景石组负责人 | 景石组定价 | 线下审批
| 007.材料采购/专业分包/集采材料招标拦标价审批表 |  | 材料采购-商务经理-项目经理-工程中心材料负责人-工程中心成本负责人（100万）-控股管控部（200万） | 6 | 商务经理 | 根据额度，经集采仅运费比价 | 线下审批
| 007.战略采购（集采）进货通知单 |  | 材料采购-商务经理-项目经理-工程中心材料负责人-工程中心成本负责人（100万） | 5 | 项目经理 | 仅运费走比价单 | 线下审批
| 007.费率招标审批表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本负责人-控股管控部（200万） | 4 | 商务经理 | 根据额度 | 线下审批
| 007.7-9专业发包审批本 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本负责人-工程中心副总裁-工程中心总裁-财务经理-财务副总-财务负责人-集团总裁 | 8 | 项目经理 | 不分额度 | 线下审批
| 007.园建/水电/土方/机械类直接发包审批单 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本负责人（100万）-工程中心副总裁（200万）-工程中心总裁（200万）-集团总裁（500万）-控股管控部（100万） | 7 | 商务经理 | 根据额度 | 线下审批
| 007.绿化劳务/养护(含扩大分包）直接发包审批单 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本负责人（100万）-工程中心副总裁（200万）-工程中心总裁（200万）-集团总裁（500万）-控股管控部（100万） | 7 | 商务经理 | 根据额度 | 线下审批
| 007.苗木直接发包审批单 |  | 商务经理-项目经理-工程中心苗木负责人-苗木中心负责人（100万）-工程中心总裁（200万）-集团总裁（500万）-控股管控部（100万） | 7 | 工程中心苗木负责人 | 根据额度 | 线下审批
| 007.材料采购/专业分包/集采材料直接发包审批单 |  | 商务经理-项目经理-工程中心材料负责人-工程中心成本负责人（200万）-工程中心副总裁（200万）-工程中心总裁（200万）-集团总裁（500万）-控股管控部（100万） | 8 | 商务经理 | 根据额度 | 线下审批
定 标 类 | 008.园建/水电/土方/机械类中标单位审定表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本经理-工程中心成本负责人（100万）-工程中心总裁（500万） | 5 | 项目经理 | 根据额度 | 线下审批
| 008.绿化劳务/绿化养护类中标单位审定表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心苗木负责人-工程中心成本负责人（100万）-工程中心总裁（500万） | 5 | 项目经理 | 根据额度 | 线下审批
| 008.材料采购/专业分包/集采材料中标单位审定表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心材料负责人-工程中心成本负责人（100万）-工程中心总裁（500万） | 5 | 项目经理 | 根据额度 | 线下审批
| 008.苗木采购中标单位审定表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心苗木负责人-工程中心成本负责人（100万）-工程中心总裁（500万） | 5 | 项目经理 | 根据额度 | 线下审批
| 008.景石采购中标单位审定表 |  | 商务经理-项目经理-景石组负责人-工程中心苗木负责人-工程中心成本负责人（100万）-工程中心总裁（500万） | 6 | 项目经理 | 根据额度 | 线下审批
结 算 类 | 009.工程对下结算审定流程 （劳务/机械/土方/其他类） |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本经理(10万以上）-工程中心成本负责人（100万以上）-工程中心总裁（500万）-控股管控部-财务经理-财务副总 | 8 | 商务经理/项目经理 | 根据额度 | 线下审批
| 009.工程对下结算审定流程 （绿化劳务/绿化养护/景石劳务） |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本经理(10万以上）-工程中心成本负责人（100万以上）-工程中心总裁（500万）-控股管控部-财务经理-财务副总 | 8 | 商务经理/项目经理 | 根据额度 | 线下审批
| 009.工程对下结算审定流程 （苗木采购/景石采购） |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本经理(10万以上）-工程中心苗木负责人（100万以上）-工程中心成本负责人（200万以上）-工程中心总裁（500万）-控股管控部-财务经理-财务副总 | 9 | 商务经理/项目经理 | 根据额度 | 线下审批
| 009.工程对下结算审定流程 （材料/专业分包/集采材料） |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本经理(10万以上）-工程中心材料负责人(100万以上）-工程中心成本负责人（200万以上）-工程中心总裁（500万）-控股管控部-财务经理-财务副总 | 9 | 商务经理/项目经理 | 根据额度 | 线下审批
供 应 商 库 | 011.劳务合格供应商入库审批表 |  | 工程中心成本负责人-工程中心副总裁-工程中心总裁 | 3 | 工程部总经理 |  | 线下审批
| 011.劳务供应商出库审批表 |  | 工程中心成本负责人-工程中心副总裁-工程中心总裁 | 3 | 工程部总经理 |  | 线下审批
| 011.材料合格供应商入库审批表 |  | 工程中心材料负责人-工程中心成本负责人-工程中心副总裁-工程中心总裁 | 4 | 工程部总经理 |  | 线下审批
| 011.材料供应商出库审批表 |  | 工程中心材料负责人-工程中心成本负责人-工程中心副总裁-工程中心总裁 | 4 | 工程部总经理 |  | 线下审批
预 算 考 核 类 | 012.项目考核责任书 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本负责人-工程中心总裁-集团总裁 | 5 | 商务经理/项目经理 |  | 线下审批
| 012.项目预算总收入总成本审批流程 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本负责人-工程中心总裁-财务经理-财务副总-集团总裁 | 7 | 商务经理 |  | 线下审批
| 012.材料询价单（拦标价或考核或预算） |  | 材料采购-商务经理-工程中心材料负责人-工程中心成本经理（5万以上）-工程中心成本负责人（100万） | 5 | 商务经理 | 根据额度 | 线下审批
| 012.苗木询价单（拦标价或考核或预算） |  | 苗木采购-商务经理-工程中心苗木负责人 | 3 | 商务经理 | 不分额度 | 线下审批
| 012.对下认价单审批表 |  | 商务经理-项目经理-工程中心成本经理（5万以上）-工程中心成本负责人（50万以上） | 4 | 商务经理 | 根据额度 | 线下审批

## Sheet3 (hidden)
定标拦标价会签单
招标文件摘要 | 招标项目 |  |  |  |  | 招标文件编号
| 发标时间 |  |  | 回标时间 |  | 工程类型 | 苗木/非苗
招标范围
| 付款方式 |  |  |  |  | 开工日期
竣工日期
| 投标保证金 |  |  |  |  | 保修期
投标候选人 | 投标单位名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 | 在公司施工过的项目
1
2
3
4
5
拦 标 价 | 价格 |  | 不含税价格 | 税率 | 税金 | 含税价格 | 备 注
| 拦标价(万元) | [5 empty] | 附件： 拦标价明细表
计划成本(万元)
对上报价(万元)
签 批 栏 | 签署人 |  | 签署意见
| 项目部 | 采购专员
成本经理
项目经理
| 事业部 | 事业部总经理
| 采购中心 | 采购中心总经理
| 成控中心 | 成控中心总经理
| 高管 | 副总裁
总裁
董事长

## Sheet5 (hidden)
定标单位审定表
招标项目 |  |  | 招标文件编号
招标范围 |  |  | 工程类型 | 苗木/非苗
中 标 单 位 | 中标单位名称 |  | 中标范围 | 中标金额 | 备注
1
2
3
4
合计金额
备注说明
签 批 栏 | 签署人 |  | 签署意见
| 项目部 | 采购专员
成本经理
项目经理
| 事业部 | 事业部总经理
| 采购中心 | 采购中心总经理
| 成控中心 | 成控中心总经理
| 高管 | 副总裁
总裁
董事长

## DQST-ZC-006
徐州沛县湖西田园综合体一期项目火烧面青石板等石材采购清单
表格编码：DQST-ZC-006
项目名称：徐州沛县湖西田园综合体一期项目火烧面青石板等石材采购项目 项目编号：2020006
供方： （公司名称） 联系人： 联系方式： 报价日期：
序号 | 品种名称 | 规格型号 | 质量等级 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合价（元） | 货源地 | 税率 | 图样 | 备注
1 | 火烧面青石板 | 200*400*50厚 | B级 | / | ㎡ | 130 |  |  |  | 13%
2 | 细凿面青石板 | 800*400*50厚 | B级 | / | ㎡ | 270 |  |  |  | 13%
3 | 火烧面青石板 | 300*300*50厚 | B级 | / | ㎡ | 115 |  |  |  | 13%
4 | 自然面青石板 | 100*100*50厚 | B级 | / | ㎡ | 20 |  |  |  | 13%
5 | 细凿面青石板 | 1200*400*50厚 | B级 | / | ㎡ | 145 |  |  |  | 13%
6 | 荔枝面青石板 | 900*300*50厚 | B级 | / | ㎡ | 115 |  |  |  | 13%
7 | 火烧面白麻 | 800*400*150厚 | B级 | / | 块 | 45 |  |  |  | 13% |  | 异形，具体做法详见图纸
8 | 亚光面青石板 | 600*300*50厚 | B级 | / | ㎡ | 30 |  |  |  | 13%
9 | 光面青石板 | 400*400*30厚 | B级 | / | ㎡ | 100 |  |  |  | 13%
10 | 光面青石板 | 400*250*30厚 | B级 | / | ㎡ | 22 |  |  |  | 13%
11 | 光面青石板 | 400*350*30厚 | B级 | / | ㎡ | 30 |  |  |  | 13%
12 | 火烧面青石板 | 800*100*30厚 | B级 | / | 块 | 90 |  |  |  | 13%
13 | 细凿面青石板台阶 | 600*300*50 | B级 | / | 块 | 120 |  |  |  | 13%
14 | 细凿面青石板 | 600*100*30 | B级 | / | 块 | 120 |  |  |  | 13%
15 | 火烧面青石板 | 400*400*30厚 | B级 | / | 块 | 35 |  |  |  | 13% |  | 异形，具体做法详见图纸
16 | 火烧面青石板 | 800*400*50 | B级 | / | 块 | 17 |  |  |  | 13%
17 | 白麻整石坐凳 | 600*600*500厚 | B级 | / | 块 | 5 |  |  |  | 13% |  | 异形，四面自然面，上面光面
18 | 白麻整石坐凳 | 高400-600，宽400-500异形 | B级 | / | ㎡ | 0.6 |  |  |  | 13% |  | 异形，侧面毛料，上面光面，具体做法详见图纸
19 | 自然面青石板 | 400*400*30 | B级 | / | ㎡ | 7 |  |  |  | 13%
20 | 火烧面青石板 | 400*450*30 | B级 | / | 块 | 85 |  |  |  | 13%
21 | 火烧面青石板 | 300*450*30 | B级 | / | 块 | 150 |  |  |  | 13%
22 | 亭子柱基石 | 上250下220高140中空R=110异形 | B级 | / | 块 | 4 |  |  |  | 13%
23 | 细凿面白麻花岗岩 | 500*300*100厚异形 | B级 | / | 块 | 32 |  |  |  | 13%
24 | (青石或花岗岩）老石板 | (L*300)*50 | B级 | / | 米 | 700 |  |  |  | 13%
25 | (青石或花岗岩）老石板 | 1200*400*50厚 | B级 | / | 块 | 60 |  |  |  | 13%
26 | (青石或花岗岩）老石板 | 800*400*50厚 | B级 | / | 块 | 100 |  |  |  | 13%
27 | 天然青石石板碎拼留缝20 | （150-300）*30 | B级 | / | ㎡ | 150 |  |  |  | 13% |  | 路宽60公分，具体做法详见图纸
28 | 荔枝面青石板 | 600*300*50 | B级 | / | 块 | 100 |  |  |  | 13%
29 | 荔枝面青石板 | 900*300*50厚 | B级 | / | ㎡ | 80 |  |  |  | 13%
30 | 自然面青石板 | 1500*400*150厚 | B级 | / | 块 | 25 |  |  |  | 13%
31 | 火烧面青石板 | 300*300*50厚 | B级 | / | ㎡ | 330 |  |  |  | 13%
32 | 天然青石石板碎拼留缝20 | 块径300-500 | B级 | / | ㎡ | 300 |  |  |  | 13%
总计 | 小写： |  |  |  | 大写：
备注 | 1、付款方式 |  | A）货物运至指定地点，经验收合格后次月支付至已供货物价款的 20 %； B) 供货全部结束，经验收合格后支付至已供货款的 60 %； C）供需双方完成最终结算半年后，支付至最终结算价款的 85 %； D) 最终结算价款的 15 %在供需双方完成最终结算一年后一次性无息支付。
| 2、交货地点 |  | 徐州市沛县湖西农场韩楼
| 3、供方承诺 |  | 以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准
| 4、其他 |  | 支付方式：转账、电汇、承兑等。
供方签字： | [5 empty] | 供方盖章：
备注： | 1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；
2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。
3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、税金等。