## 工程量清单
工程量清单
工程名称：麒麟塘公园及国贸大道两侧景观工程二期EPC工程总承包-大通路与涌金路等绿化种植劳务分包工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 全费用综合 单价（元） | 全费用综合 合价（元） | 备注
一 | 乔、灌木
1 | 乔木 | Φ≤6cm或D≤8cm | 倒运装卸、散苗、 挖树坑、苗木种植,打支撑和裹草绳，移交前苗木养护等,含人工费及机械费用 | 株 | 78
2 | 乔木 | 6＜Φ≤8cm或8＜D≤10cm | 倒运装卸、散苗、 挖树坑、苗木种植,打支撑和裹草绳，移交前苗木养护等,含人工费及机械费用 | 株 | 344
3 | 乔木 | 8＜Φ≤10cm或10＜D≤12cm | 倒运装卸、散苗、 挖树坑、苗木种植,打支撑和裹草绳，移交前苗木养护等,含人工费及机械费用 | 株 | 15
4 | 乔木 | 14＜Φ≤16cm或16＜D≤18cm | 倒运装卸、散苗、 挖树坑、苗木种植,打支撑和裹草绳，移交前苗木养护等,含人工费及机械费用 | 株 | 4603
5 | 乔木 | 18＜Φ≤20cm或20＜D≤24cm | 倒运装卸、散苗、 挖树坑、苗木种植,打支撑和裹草绳，移交前苗木养护等,含人工费及机械费用 | 株 | 161
二 | 地被
1 | 地被植物 | 栽植地被植物 密度≤36株/m2 | 倒运装卸、散苗、 挖树坑、苗木种植,移交前苗木养护等,含人工费及机械费用 | m2 | 16779
2 | 地被植物 | 栽植地被植物 密度>36株/m2 | 倒运装卸、散苗、 挖树坑、苗木种植,移交前苗木养护等,含人工费及机械费用 | m2 | 34235
3 | 满铺草坪 | 草坪满铺 | 清除杂物、搬运草坪、铺植草皮、浇水、清理、养护 | m2 | 11973
三 | 绿化地细整
1 | 绿化地人工细整 | 放线、30cm以内挖、运、填土、找平等 | 土层找平、找坡、耙细,清除石子等杂物,刨出地面排水沟,清理现场,渣土集中堆放等 | m2 | 62987
合计：
注：1、苗木、支撑杆、化肥、农药、营养土、草绳、遮阳网等由甲方提供；其余劳务及机械、小辅材由乙方供应；
2、全费用综合单价包括清理垃圾、清点苗木、撒营养土、卸车、二次倒运装卸、散苗、挖树坑、苗木修剪、种植、修边沟、机械（小型机械、二次倒运运输车、吊车等），乔木打支撑、裹草绳、浇水、必要的遮阴、打药费用，通讯费、交通费、食宿费、劳保用品费、相关保险费用、管理费、利润及税金；包含养护期内浇水、打药、施肥、修剪、清理等工作内容；
3、全费用综合单价包含种植费用和截止到2021年6月30日的养护费用。
4、以上报价包含苗木种植成活费用，名贵苗木考核成活率要求100%（苗木单价超2万元品种），乔木考核成活率要求95%（20cm以上乔木成活率97%）,灌木、地被考核成活率93%，水生考核成活率100%，养护结束后点交，超额死亡苗木不计种植及养护费并按种植、养护费用4倍扣罚，且需按要求进行补植（甲供苗木）。
5、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。最终合同签订时以中标人实际可提供的开票税率调整修正合同价格。
6、结算工程量以最终结算为准。
7、种植后应考虑植物造景以及植物基本形态重新修剪造型（修剪严禁截头），去掉阴枝、病残枝，并对剪口做处理，苗木修剪保持全枝全冠，做好井字撑，满足设计要求。造型树在之后需要人工再造型，核心区草坪铺植需设找平沙垫层。
投 标 人：
法定代表人或委托代理人：
日期： 年 月 日