## 东入口-二标段
宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目 土方工程-二标段（东入口）工程量清单
工程名称：宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目土方工程-二标段（东入口）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂估工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 场内杂、灌木清除、外运及土方整形 | 1、场内杂灌木机械清除、集中打堆、外运及土方整形。 | m2 | 2000
2 | 场内土方平衡及整形 | 1、土壤类别：施工范围内土方（含湿土） 2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场场内土方平衡，根据项目场内土方盈亏情况，自行安排机械完成土方的挖、运、填、碾压及压及整形工作； 3、回填土方须分层碾压压实，土方租平整型满足施工图设计要求， 整形工作须施工推土机推平整，堆土、基本土方造型。 4、包含为场内土方平衡施工而发生的临时道路、垫板、扬尘管控等所有措施项目费用； 5、工程量：根据测绘的原始地面、完成面(压实后)标高数据，按实际工程量计量； 6、其它：运距投标人自行考虑，详见施工图，满足 | m3 | 70000 |  |  | 最终结算：南方KASS根据GPS原地貌测量数据、完成面测量数据，计算出实际工程量
3 | 外购种植土回填及整形 | 1、土壤类别：外购种植土 2、根据现场实际标高及施工图设计标高完成现场外购土方回填、碾压及整形工作； 3、外购回填土方须分层碾压压实，满足施工图设计要求， 整形工作须施工推土机推平整、堆土、土方造型，完成面面层30cm以内土方满足种植要求，不允许有粒径大于5cm大块石渣。 4、包含为外购土方施工而发生的临时道路、垫板、扬尘管控、经过沿线市政道路清理及保洁等所有措施项目费用； 5、工程量：根据测绘的原始地面、完成面(压实后)标高数据，按实际填方的工程量计量； 6、其它：运距投标人自行考虑，详见施工图，满足图纸要求。 | m3 | 180000 |  |  | 最终结算：南方KASS根据GPS原地貌测量数据、完成面测量数据，计算出的实际填方量
4 | 场地整形 | 1、土方内倒、外购土方回填以外区域内的30cm内的挖填土方、碾压、检验、顺理坡度；达到图纸设计或相关规范要求 2、工作内容：挖、运填土、找平等，包含机械油料等全部费用，完成面面层土方满足地形要求，按实际发生的工程量计量 | m2 | 30000
5 | 园建平整场地 | 1、部位：园建广场基础、路基等 2、工作内容：机械挖填土方、平整碾压、打堆存放等，包含机械油料等全部费用，按实际面积计量 | m2 | 20000 |  |  | 含原路、广场等
6 | 铺装层、砖砌体拆除及外运 | 1、拆除、装车 及外运，弃至点自行考虑 2、拆除铺装层、砖砌体等，按实方计量 | m3 | 500
7 | 沥青层、砼基层拆除及外运 | 1、拆除、装车 及外运，弃至点自行考虑 2、拆除沥青层、砼基层等，按实方计量 | m3 | 500
8 | 大挖机 | 220履带挖掘机 | 元/小时 | 100
9 | 小挖机 | 75履带挖掘机 | 元/小时 | 100
10 | 轮式挖机 | 75型胶轮式挖掘机 | 元/小时 | 100
11 |  | 合计
1、综合单价为全费用单价（税金按9%考虑），其组成包括人工费、材料费、机械使用费、机械进出场费、管理费、利润、风险、规费、税金。以及施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，由投标人自行考虑计入全费用单价；全费用单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括与当地政府、居民等外界的一切协调费用，处理暗浜、障碍物、地下水等地质条件费用，落实三通一平施工条件处理费用，开挖、装车、运输、施工便道修筑养护、填筑、平整、碾压、降尘、施工用水用电费用、边坡围护、场内排水、地下排水、设减震带、税金，以及其它为完成本工程所需的施工技术措施费用、各环节满足国家施工规范和地方政府（或行业主管部门）有关的安全生产、文明施工等所需要的一切费用等所有相关费用和风险费用（如油料涨跌因素）,以上内容由乙方自行考虑计入全费用单价。合同执行中综合单价不调整。 2、结算量以甲方现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以甲方审计监察部审计后金额为准。 3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》， 4、验收规范：满足设计及相关现行规范要求，清单未尽事宜详见图纸以及规范要求。 5、以上报价税金按9%报价，提供9%点税率的增值税专用发票。最终合同签订时以中标人实际可提供的开票税率调整修正合同价格。